## Cronograma - Comarca v2
ANEXO I DO PLANO DE TRABALHO - INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 2022 - TJBA (revisado)
|  |  | BENS MÓVEIS |  | BENS IMÓVEIS
COMARCA | QT. BENS MÓVEIS | QT. IMÓVEIS | DATA INÍCIO PREVISTO | DATA TÉRMINO PREVISTO | DATA INÍCIO PREVISTO | DATA TÉRMINO PREVISTO
REGIÃO 1 (METROPOLITANA) | 263858 | 50 | 2022-06-13 | 2022-09-30 | 2022-06-20 | 2022-07-29
SALVADOR | 249340 | 28
CAMAÇARI | 3961 | 2
CANDEIAS | 649 | 1
DIAS D'ÁVILA | 662 | 2
ITAPARICA | 1373 | 4
LAURO DE FREITAS | 2657 | 3
MATA DE SÃO JOÃO | 783 | 2
POJUCA | 802 | 3
SÃO FRANCISCO DO CONDE | 435 | 1
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | 544 | 2
SIMÕES FILHO | 2652 | 2
REGIÃO 2 (BR 101) | 48989 | 183 | 2022-09-01 | 2022-11-04 | 2022-07-25 | 2022-10-07
ALCOBAÇA | 174 | 2
AMARGOSA | 878 | 2
AURELINO LEAL | 240 | 2
BARRO PRETO | 103 | 1
BELMONTE | 278 | 2
BUERAREMA | 585 | 2
CACHOEIRA | 603 | 2
CAMACÃ | 815 | 2
CAMAMU | 505 | 2
CANAVIEIRAS | 894 | 5
CARAVELAS | 371 | 2
CASTRO ALVES | 551 | 3
COARACI | 899 | 2
CONCEIÇÃO DA FEIRA | 225 | 1
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA | 434 | 2
CRUZ DAS ALMAS | 850 | 2
EUNÁPOLIS | 1267 | 2
GANDU | 777 | 3
GOVERNADOR LOMANTO JUNIOR | 237 | 1
GOVERNADOR MANGABEIRA | 366 | 2
GUARATINGA | 411 | 1
IBICARAÍ | 593 | 3
IBICUÍ | 196 | 1
IBIRAPITANGA | 65 | 1
IBIRAPUÃ | 288 | 1
IBIRATAIA | 303 | 2
IGUAÍ | 560 | 3
ILHÉUS | 4473 | 8
IPIAÚ | 998 | 4
ITABELA | 369 | 2
ITABUNA | 4712 | 10
ITACARÉ | 370 | 1
ITAGIBÁ | 409 | 2
ITAGIMIRIM | 102 | 1
ITAJUÍPE | 531 | 2
ITAMARAJU | 795 | 3
ITAMBÉ | 382 | 2
ITANHÉM | 374 | 2
ITAPEBI | 215 | 3
ITAPETINGA | 1578 | 4
ITAPITANGA | 309 | 2
ITARANTIM | 438 | 2
ITORORÓ | 385 | 3
ITUBERÁ | 498 | 2
JIQUIRIÇÁ | 171 | 2
LAJE | 409 | 2
MACARANI | 509 | 3
MARAGOGIPE | 417 | 2
MARAÚ | 215 | 3
MEDEIROS NETO | 395 | 2
MUCURI | 680 | 2
MURITIBA | 416 | 2
MUTUÍPE | 401 | 3
NAZARÉ | 760 | 2
NILO PEÇANHA | 230 | 2
NOVA VIÇOSA | 656 | 2
PORTO SEGURO | 1891 | 4
PRADO | 245 | 2
SANTA CRUZ CABRÁLIA | 271 | 1
SANTA INÊS | 516 | 2
SANTA TERESINHA | 400 | 2
SANTO AMARO | 919 | 3
SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 1754 | 2
SÃO FELIPE | 283 | 2
SÃO FÉLIX | 265 | 1
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS | 483 | 3
SAPEAÇU | 263 | 2
TAPEROÁ | 443 | 2
TEIXEIRA DE FREITAS | 1826 | 4
UBAÍRA | 290 | 2
UBAITABA | 495 | 3
UBATÃ | 435 | 3
UNA | 465 | 3
URUÇUCA | 346 | 4
VALENÇA | 1734 | 4
REGIÃO 3 (BARREIRAS) | 20670 | 86 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-10-18 | 2022-12-09
ANDARAÍ | 411 | 2
BAIANÓPOLIS | 222 | 2
BARREIRAS | 2920 | 4
BOA VISTA DO TUPIM | 335 | 1
BOM JESUS DA LAPA | 1001 | 2
BOQUIRA | 128 | 2
BROTAS DE MACAÚBAS | 203 | 2
COCOS | 477 | 1
CORIBE | 520 | 4
CORRENTINA | 615 | 2
COTEGIPE | 294 | 2
FORMOSA DO RIO PRETO | 331 | 2
IAÇU | 380 | 2
IBITIARA | 308 | 2
IBOTIRAMA | 559 | 3
IRAQUARA | 525 | 2
ITABERABA | 1366 | 4
ITAETÉ | 179 | 2
LENÇÓIS | 323 | 2
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | 1036 | 1
MACAÚBAS | 844 | 3
MUCUGÊ | 376 | 2
OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 367 | 2
PALMEIRAS | 81 | 2
PARATINGA | 292 | 2
PIATÃ | 536 | 4
RIACHÃO DAS NEVES | 342 | 1
RUY BARBOSA | 679 | 4
SANTA MARIA DA VITÓRIA | 1314 | 3
SANTA RITA DE CÁSSIA | 413 | 2
SANTANA | 440 | 2
SANTO ESTEVÃO | 1058 | 3
SÃO DESIDÉRIO | 439 | 3
SEABRA | 584 | 4
SERRA DOURADA | 395 | 2
SOUTO SOARES | 141 | 1
UTINGA | 236 | 2
REGIÃO 4 (CONQUISTA) | 20670 | 84 | 2022-09-05 | 2022-11-11 | 2022-09-26 | 2022-11-04
ANAGÉ | 488 | 2
BARRA DA ESTIVA | 498 | 2
BARRA DO CHOÇA | 374 | 2
BOA NOVA | 210 | 2
BREJÕES | 94 | 2
BRUMADO | 967 | 1
CACULÉ | 585 | 3
CAETITÉ | 791 | 5
CÂNDIDO SALES | 438 | 2
CARINHANHA | 427 | 2
CONDEÚBA | 378 | 2
ENCRUZILHADA | 370 | 2
GUANAMBI | 1522 | 4
IGAPORÃ | 356 | 1
ITAGI | 123 | 1
ITIRUÇU | 346 | 2
ITUAÇU | 535 | 4
JACARACI | 303 | 2
JAGUAQUARA | 535 | 5
JEQUIÉ | 2064 | 2
JITAÚNA | 266 | 1
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 369 | 3
MARACÁS | 352 | 2
PALMAS DE MONTE ALTO | 606 | 3
PARAMIRIM | 509 | 2
PLANALTO | 545 | 3
POÇÕES | 536 | 3
PRESIDENTE JÂNIO QUADROS | 201 | 1
RIACHO DE SANTANA | 505 | 2
RIO DE CONTAS | 121 | 2
TREMEDAL | 251 | 1
URANDI | 277 | 2
VITÓRIA DA CONQUISTA | 4728 | 11
REGIÃO 5 (ESTRADA DO FEIJÃO) | 19447 | 61 | 2022-09-05 | 2022-11-18 | 2022-08-01 | 2022-08-31
AMÉRICA DOURADA | 281 | 3
BAIXA GRANDE | 270 | 2
BARRA | 538 | 2
BARRA DO MENDES | 399 | 2
CANARANA | 384 | 2
CENTRAL | 366 | 2
FEIRA DE SANTANA | 8388 | 12
GENTIO DO OURO | 293 | 2
IPIRÁ | 1134 | 3
IRECÊ | 2560 | 7
JOÃO DOURADO | 501 | 1
LAPÃO | 274 | 2
MAIRI | 506 | 3
MIGUEL CALMON | 471 | 2
MORRO DO CHAPÉU | 479 | 3
MUNDO NOVO | 389 | 2
PIRITIBA | 294 | 1
PRESIDENTE DUTRA | 960 | 4
SÃO GABRIEL | 335 | 1
SERRA PRETA | 57 | 2
XIQUE-XIQUE | 568 | 3
REGIÃO 6 (EUCLIDES DA CUNHA) | 12089 | 53 | 2022-11-07 | 2022-11-30 | 2022-09-12 | 2022-10-17
ABARÉ | 247 | 1
AMÉLIA RODRIGUES | 515 | 2
ARACI | 314 | 1
CANSANÇÃO | 454 | 2
CHORROCHÓ | 329 | 2
CONCEIÇÃO DO COITÉ | 1640 | 3
CONCEIÇÃO DO JACUÍPE | 482 | 2
CORAÇÃO DE MARIA | 479 | 2
EUCLIDES DA CUNHA | 1113 | 3
ICHU | 58 | 1
IRARÁ | 696 | 3
ITIÚBA | 394 | 2
MONTE SANTO | 569 | 3
QUEIMADAS | 264 | 2
RODELAS | 67 | 2
SANTA BÁRBARA | 454 | 2
SANTALUZ | 386 | 2
SÃO DOMINGOS | 64 | 2
SERRINHA | 1482 | 5
TEODORO SAMPAIO | 167 | 2
TEOFILÂNDIA | 287 | 1
TERRA NOVA | 371 | 2
TUCANO | 502 | 3
UAUÁ | 435 | 1
VALENTE | 320 | 2
REGIÃO 7 (JUAZEIRO) | 12044 | 31 | 2022-11-14 | 2022-11-30 | 2022-10-17 | 2022-11-11
CALDEIRÃO GRANDE | 90 | 1
CAPELA DO ALTO ALEGRE | 424 | 1
CAPIM GROSSO | 765 | 3
CASA NOVA | 613 | 2
CURAÇÁ | 319 | 1
JACOBINA | 1141 | 2
JAGUARARI | 391 | 2
JUAZEIRO | 2793 | 2
PÉ DE SERRA | 232 | 1
PILÃO ARCADO | 328 | 1
PINDOBAÇU | 457 | 2
REMANSO | 537 | 2
RIACHÃO DO JACUÍPE | 731 | 3
SAÚDE | 403 | 2
SENHOR DO BONFIM | 1891 | 4
SENTO SÉ | 341 | 1
SOBRADINHO | 588 | 1
REGIÃO 8 (PAULO AFONSO) | 12233 | 43 | 03/10/20222 | 2022-11-18 | 2022-09-01 | 2022-09-30
ACAJUTIBA | 310 | 2
ALAGOINHAS | 1729 | 5
ANTAS | 465 | 2
CATU | 509 | 1
CÍCERO DANTAS | 838 | 3
CIPÓ | 1072 | 4
CONDE | 390 | 2
ENTRE RIOS | 471 | 2
ESPLANADA | 586 | 2
INHAMBUPE | 509 | 2
JEREMOABO | 715 | 2
NOVA SOURE | 334 | 2
OLINDINA | 439 | 2
PARIPIRANGA | 557 | 2
PAULO AFONSO | 2528 | 4
RIO REAL | 611 | 3
SÁTIRO DIAS | 170 | 3
| 410000 | 591 |  |  |  | REGIÃO CONCLUÍDA